粤爱卫〔2011〕9号

关于开展2011年全省城乡环境卫生

整洁行动中期督查工作的通知

广州、韶关、东莞、阳江、湛江、茂名、清远、潮州、揭阳、云浮市爱卫会：

根据《广东省2010-2012年城乡环境卫生整洁行动实施方案》和《广东省城乡环境卫生整洁行动督查考核评估办法》的要求，现决定组织开展2011年全省城乡环境卫生整洁行动中期督查。督查分5个组，分别由省爱卫办和相关成员单位领导带队（具体安排见附件），督查组将听取市级工作汇报，进行现场督查和情况反馈，督查内容主要包括以下6项：行动具体实施计划的制定部署；行动目标本底调查、年度目标分解和责任落实情况；目标任务完成情况；各项行动内容开展情况；各项保障措施落实情况；实施过程中存在的困难和问题。督查结束后形成督查总结报告，并通报各市。

请各市高度重视，认真组织，严格按照督查实施指南要求开展工作，积极配合做好省级现场督查。

联系人：苏育鹏，联系电话（传真）：020－83854460。

附件：《2011年广东省城乡环境卫生整洁行动中期督查实施指南》

二〇一一年七月十四日

（信息公开形式：主动公开）

附件

2011年广东省城乡环境卫生整洁行动

中期督查实施指南

广 东 省 爱 卫 会 办 公 室

二○一一年七月

目   录

1.现场督查分组

2.督查工作流程图

3.现场督查工作程序

4.督查市目标分解表

5.督查报告提纲

6.广东省城乡环境卫生整洁行动督查评分表

现场督查分组安排

| 督查分组 | 市别 | 时间 | 带队组长 |  |  | 成员组成 |  |  |  | 市级联络员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 姓名 | 职务 | 单位 | 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 联系方式 |  |
| 第一组 | 韶关市 清远市 | 待定 | 刘 敏 | 副厅长 | 省水利厅 | 张伟民 | 调研员 | 省水利厅 | 13825086201 | 韶关市爱卫办： 彭有莲：13602246821 清远市爱卫办： 白伟家：13802891138 |
|  |  |  |  |  |  | 陈振玉 | 副处 | 省交通厅 | 13076877727 |  |
|  |  |  |  |  |  | 陈建国 | 副主任医师 | 广铁集团 | 13556173489 |  |
|  |  |  |  |  |  | ★陈绍文 | 主任 | 肇庆市爱卫办 | 13660948886 |  |
| 第二组 | 广州市 东莞市 | 待定 | 刘锦红 | 党组成员 巡视员 | 省住建厅 | 伍琳瑛 | 科员 | 省住建厅 | 13580598371 | 广州市爱卫办： 伍任初：13902308623 东莞市爱卫办： 梁肇兵：13802387080 |
|  |  |  |  |  |  | 陈家欢 | 科长 | 省农业厅 | 13610168818 |  |
|  |  |  |  |  |  | ★周 波 | 科员 | 韶关市爱卫办 | 13326538988 |  |
| 第三组 | 阳江市 云浮市 | 待定 | 陈 敏 | 副厅长 | 省环保厅 | 朱经发 | 副处长 | 省环保厅 | 13802948993 | 阳江市爱卫办： 黄运伦：13809729289 云浮市爱卫办： 苏文华：13922667668 |
|  |  |  |  |  |  | 曹艳萍 | 副主任科员 | 省教育厅 | 13423662655 |  |
|  |  |  |  |  |  | ★林 勇 | 主任科员 | 广州市爱卫办 | 15920126123 |  |
| 第四组 | 湛江市 茂名市 | 待定 | 冯湘勇 | 副局长 | 省工商局 | 陈福安 | 副调研员 | 省工商局 | 13802963128 | 湛江市爱卫办： 洪向阳：13902505073 茂名市爱卫办： 张国新：13809760551 |
|  |  |  |  |  |  | 郑泽雄 | 干部 | 省经信委 | 15914328436 |  |
|  |  |  |  |  |  | 麦淑琼 | 副主任 | 省广电局 | 13602800629 |  |
|  |  |  |  |  |  | ★黄兴辉 | 主任 | 中山市爱卫办 | 13702783901 |  |
| 第五组 | 潮州市 揭阳市 | 待定 | 黄晓军 | 党组成员 副巡视员 | 省卫生厅 | 牛国利 | 调研员 | 省发改委 | 13332825751 | 潮州市爱卫办： 曾 伟：13502639751 揭阳市爱卫办： 何耿二：13828156480 |
|  |  |  |  |  |  | 胡芬娜 | 副主任科员 | 省新闻出版局 | 13631495343 |  |
|  |  |  |  |  |  | ★叶 兵 | 科长 | 省爱卫办 | 13902244541 |  |

备注：1.带★为各组联络员，车辆由带队组长单位负责；

2.具体时间由带队组长单位确定后通知联络员，由联络员负责通知各有关人员及督查市。

督查工作流程图

市级自查
（2011年4月30日前完成）

按照省爱卫办督查方案要求，制定本市自查方案

组织市级现场督查

形成市级督查报告报省爱卫办

省爱卫办组织多部门开展省级现场督查

（7月15日-30日)

7月13日召开省级督查工作布置会

第2组

广州

东莞

第3组

阳江

云浮

第4组

湛江

茂名

第5组

潮州

揭阳

第1组

韶关

清远

每组形成督查报告报省爱卫办

（8月5日前）

督查情况综合汇总

（8月12日前）

形成全省督查总结报告

并通报各市

现场督查工作程序

步骤一：市级工作汇报会

1. 带队组长讲话，介绍全省城乡环境卫生整洁行动督查活动背景、内容、程序和相关要求；

2. 听取市级相关部门汇报整洁行动工作开展情况。汇报主要内容包括：

- 整体部署情况：市级爱卫会全体会议部署（或市级相关会议部署）；制定统一的实施计划；纳入政府年度工作目标和干部考核目标；部门合作机制建立等。

- 组织实施措施：行动8项具体目标本底调查、年度目标分解和部门职责分工落实情况；集中开展整治活动；改善城乡环境卫生基础设施具体措施；改善城乡环境卫生管理具体措施；开展健康教育活动；政策、资金投入等保障措施；宣传动员和舆论监督等。

- 年度目标完成及活动成果：各项目标具体进展；开展各项措施取得的成效（包括特色行动和专项行动成果）。

- 存在的问题、困难和建议。

注释：如果市级汇报内容中未包括上面的，督查组成员可通过会上询问的形式加以了解。

3. 查看文件材料和相关数据等。

4. 确定督查县（区）、镇（每市共抽查1县（区）和1镇），由市级爱卫办和带队组长所在部门市级单位协商确定。

步骤二： 现场督查

1.召开座谈会、查看资料数据，听取当地领导汇报，介绍活动开展情况，遇到困难和瓶颈，下一步安排和建议。

2.专项活动开展情况实地查看，以带队部门工作为重点。

常规项目：

——集中清理整治活动情况。包括清除城市环境卫生死角和农村积存垃圾情况，重点场所、行业、铁路、公路和内河航道沿线环境卫生整治情况，市容、村容卫生状况等。

——城乡环境卫生基础设施建设运行情况，包括垃圾收集、转运、处理设施，污水排放、处理设施，卫生公厕、农村饮水安全工程建设、农村卫生厕所建设等。

——城乡环境卫生管理情况，包括城市农贸市场管理、城中村、城乡结合部环境卫生管理状况，建立村庄清扫保洁机制、开展病媒生物防制工作、建立群众诉求渠道和监督机制等。

——群众参与情况，包括群众参与健康促进和健康教育、开展义务劳动日、志愿者行动等活动，群众满意度等。

特色项目：围绕城乡环境卫生整洁行动相关目标部门组织开展的有特色且取得明显成效的专项整治活动等。

通过现场检查，注重挖掘先进典型，总结好的经验做法。

步骤三：督查情况反馈

向督查市反馈督查情况和建议、要求，参加人员包括市级相关部门人员、督查县（区）镇领导，会议地点可以在市区，也可以选择在县镇进行。

步骤四：督查总结

向督查市收集开展城乡环境卫生整洁行动的宣传海报、照片、宣传片等影像材料。对督查情况进行全面总结，总结报告经带队组长同意后报省爱卫办汇总，全省通报督查情况。

督查市目标分解表

| 项 目 | 年份 | 督查市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 韶关 | 清远 | 广州 | 东莞 | 阳江 | 云浮 | 湛江 | 茂名 | 潮州 | 揭阳 |
| 城市生活垃圾无害化处理率（%） | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市生活污水处理率（%） | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市达到管理标准的农贸市场数（个） | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村生活垃圾处理率（%） | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村生活污水处理率（%） | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境综合整治村庄（个） | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村生活饮用水水质合格率（%） | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村卫生厕所普及率（%） | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级以上卫生县城覆盖率（%） | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级以上卫生镇覆盖率（%） | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省卫生村人口受益率（%） | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表由各督查市自行填写，督查组现场核实数据。

督查报告提纲

一、全市城乡环境卫生整洁行动的整体开展情况

（一）市级总体情况介绍

（二）组织实施情况

1.落实部门职责分工

2.开展摸底调查

3.分解年度目标

4.集中开展整治活动

5.改善城乡环境卫生基础设施

6.部门开展的主要工作

（三）年度目标完成及活动成果

二、现场督查情况

（一）现场情况介绍

（二）各项指标落实情况

三、督查评价

四、问题与建议

相关名词解释

——城市生活垃圾无害化处理率：县级市以上市（含县级市）城区范围报告期内生活垃圾无害化处理量与生活垃圾产生量的比例。（省住房和城乡建设厅建议执行标准：县级以上城区（含县城）范围报告期内生活垃圾无害化处理量与生活垃圾产生量的比例。其中无害化处理场经省评估认证为准。未达到无害化建设标准的垃圾填埋场，其处理率为零。）

——城市生活污水处理率：县级市以上市（含县级市）城区范围报告期内生活污水处理总量与生活污水排放总量的比例。

——城市达到管理规范标准的农贸市场：县级市以上市（含县级市）城区范围内达到《标准化菜市场设置与服务管理规范》等相关行业标准或地方标准要求的农贸市场。

——农村生活垃圾处理率：县以下行政区域（含县城）报告期内生活垃圾处理量与生活垃圾产生量的比例。（省住房和城乡建设厅建议执行标准：镇村级行政区域报告期内生活垃圾集中收运处理量与生活垃圾产生量的比例。）

——农村生活污水处理率：县以下行政区域（含县城）报告期内生活污水处理总量与生活污水排放总量的比例。

——环境综合整治村庄：县以下行政区域（含县城）实行“以奖促治”政策开展农村环境综合整治的行政村和自然村。

——农村生活饮用水水质卫生合格率：县以下行政区域（含县城）生活饮用水水质卫生监测合格样本数与水质卫生监测样本总数的比例。

——农村卫生厕所普及率：县以下行政区域（含县城）有卫生厕所农户数与农户总数的比例。

广东省城乡环境卫生整洁行动督查评分表

督查市：

| 项目 | 考核内容 | 相关数据及要求 | 评分 | 备注（突出的优点或缺点描述） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行动 具体 目标 完成 情况 | 1.城市生活垃圾无害化处理率 上年度 % 本年度 % | 垃圾无害化处理递增率 % |  |  |
|  | 2.城市生活污水处理率 上年度 % 本年度 % | 全省平均要求达到70% |  |  |
|  | 3.城市达到管理标准的农贸市场 上年度 个 本年度 个 | 所辖农贸市场总数： 个 |  |  |
|  | 4.农村生活垃圾无害化处理率 上年度 % 本年度 % | 垃圾无害化处理递增率： % |  |  |
|  | 5.农村生活污水处理率 上年度 % 本年度 % | 递增率： % |  |  |
|  | 6.农村生活饮用水水质卫生合格率 上年度 % 本年度 % | 合格递增率： % |  |  |
|  | 7.农村卫生户厕普及率 上年度 % 本年度 % | 全省平均要求达到88% |  |  |
|  | 8.环境综合整治村庄 上年度 个 本年度 个 | 所辖村庄总数： 个 |  |  |
|  | 9.农村卫生创建开展情况 | 省级以上卫生县城 个，覆盖率 %； 省级以上卫生镇 个，覆盖率： %； 省级以上卫生村 个，人口受益率 % |  |  |
| 行动 内容 开展 情况 | 1. 集中清理整治活动情况。 | 开展清除城市环境卫生死角和农村积存垃圾，对重点场所、行业、铁路、公路和内河航道沿线环境卫生进行整治，市容、村容卫生状况符合要求。 |  |  |
|  | 2. 城乡环境卫生基础设施建设运行情况。 | 城乡环境卫生基础设施得到改善。垃圾收集、转运、处理设施，污水排放、处理设施，卫生公厕等设施符合要求。其中： 城区公厕数： 个 垃圾中转站数： 个 集中式垃圾处理场数： 个 |  |  |
|  | 3.城乡环境卫生管理情况。 | 有城乡环境卫生管理具体措施。集中开展城中村、城乡结合部环境卫生整治，建立村庄清扫保洁机制。病媒生物密度控制在国家标准范围内。建立群众诉求渠道和监督机制。其中： 城中村个数 个 有清扫保洁机制村庄数 个 |  |  |
|  | 4. 群众参与情况。 | 开展健康促进和健康教育、义务劳动日、志愿者行动，群众满意。 |  |  |
| 保障 措施 落实 情况 | 1. 组织体系。召开爱卫会全体委员会并进行部署，开展本底调查，制订行动实施计划，有年度目标分解，行动纳入政府年度工作目标考核和干部政绩考核内容，部门分工明确，建立合作工作机制。 | 爱卫会委员部门数:_______ 爱卫会委员数：______ 召开会议部署时间:______ |  |  |
|  | 2. 工作制度。有具体实施方案和考核量化标准，建立工作档案；建立健全信息传递、上报反馈和通报制度。 |  |  |  |
|  | 3.经费保障。有推进各项具体目标专项投入和工作经费。8项具体目标经费投入，工作经费等情况。 | 各项经费另附表。 |  |  |
|  | 4.宣传教育。组织开展大型群众宣传动员活动；组织新闻媒体，对行动进行追踪报道，培育先进典型，建立舆论监督平台。 | 大型群众宣传动员活动次数 次 报纸宣传报道篇数 篇 广播电视宣传报道次数 次 |  |  |

备注：1、评分每项满分为10分；

2、6分以下为“差”，6～8分为“中”，8～9分为“良”，9分以上为“优”。

主题词：爱国卫生  城乡环境△  整治  督查

抄送：各地级以上市及佛山市顺德区爱卫办，城乡环境卫生整洁行动成员单位。

广东省爱国卫生运动委员会办公室  2011年7月14日印发

校对：爱卫办  苏育鹏                    （共印80份）