## Sheet1
中央新增投资卫生项目推进台帐
单位：平方米、万元
序号 | 项目基本情况 | [5 empty] | 资金到位情况 |  |  |  | 责任落实情况 |  |  |  | 倒计时安排 |  |  |  | 工程推进动态 | [7 empty] | 投入使用时间 | 推进好差自评 | 其它需说明的情况
| 项目 名称 | 建设 规模 | 投资额度 |  |  |  | 合计 | 国省投资 | 地方配套 | 自筹 | 牵头领导 | 责任单位 | 责任人 | 项目 业主 | 开工时间 | 主体工程完工时间 | 全面竣工时间 | 投入使用时间 | 前期工作完成时间 |  |  |  |  | 开工时间 | 实物工程量
|  |  | 合计 | 国省投资 | 地方配套 | 自筹 | [12 empty] | 规划预选址 | 环评 | 土地预审 | 施工许可 | 招投标或比选 |  | 形象进度 | 完成投资
1 | 乐至大佛中心卫生院 | 新建1000m2 | 110 | 100 | 10 |  | 110 | 100 | 10 |  | 郭启太 | 乐至县 卫生局 | 吴国舟 | 大佛中心卫生院 | 2009.3 | 2009.8 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.3 | 2009.2 | 2009.3.6 | 正在基础施工 | 36 | 2009.12 | 好
2 | 东山镇卫生院 | 改扩建660m2 | 63 | 57 | 6 |  | 63 | 57 | 6 |  | 郭启太 | 乐至县 卫生局 | 吴国舟 | 东山镇卫生院 | 2009.3 | 2009.6 | 2009.11 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.2 | 2009.2.20 | 正在基础施工 | 32 | 2009.11 | 好
3 | 劳动镇卫生院 | 新建1000m2 | 110 | 100 | 10 |  | 110 | 100 | 10 |  | 郭启太 | 乐至县 卫生局 | 吴国舟 | 劳动镇卫生院 | 2009.3 | 2009.7 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.2 | 2009.2.20 | 正在基础施工 | 47 | 2009.12 | 好
4 | 盛池乡卫生院 | 新建2200m2 | 220 | 100 | 120 |  | 220 | 100 | 120 |  | 郭启太 | 乐至县 卫生局 | 吴国舟 | 盛池乡卫生院 | 2009.3 | 2009.7 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.2 | 2009.2.20 | 正在基础施工 | 50 | 2009.12 | 好
5 | 中天镇卫生院 | 扩建600m2 | 75 | 68 | 7 |  | 75 | 68 | 7 |  | 郭启太 | 乐至县 卫生局 | 吴国舟 | 中天镇卫生院 | 2009.3 | 2009.7 | 2009.11 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.3 | 2009.2 | 2009.3.6 | 正在基础施工 | 33 | 2009.11 | 好
6 | 丰裕中心卫生院业务用房建设 | 改扩建1510m2 | 166 | 100 | 66 | 0 | 111.87 | 100 | 11.87 |  | 杨素梅 | 雁江区卫生局 | 冯仁成 | 丰裕中心卫生院 | 2009.3 | 2009.8 | 2009.1 | 2009.11 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.2 | 2009.2.28 | 正在基础施工 | 70 | 2009.11 | 好
7 | 临江镇卫生院业务用房建设 | 扩建1066m2 | 117 | 100 | 17 | 0 | 107.2 | 100 | 7.2 |  | 杨素梅 | 雁江区卫生局 | 冯仁成 | 临江镇卫生院 | 2009.3 | 2009.8 | 2009.1 | 2009.11 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.2 | 2009.2.28 | 正在基础施工 | 83 | 2009.12 | 好
8 | 安岳城北乡 | 建设业务用房700m2 | 88 | 79 | 9 |  | 88 | 79 | 9 |  | 县发改局 | 县卫生局 | 彭岳阳 | 城北乡人民政府 | 2009.3 | 2009.7 | 2009.9 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.3.20 | 2009.3 | 2009.3.10 | 2009.3 | 正在基础施工 | 31.5 | 2009.1 | 好
9 | 鸳大镇 | 建设业务用房840m2 | 105 | 95 | 10 |  | 105 | 95 | 10 |  | 县发改局 | 县卫生局 | 彭岳阳 | 鸳大镇人民政府 | 2009.3 | 2009.7 | 2009.9 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.3.20 | 2009.3 | 2009.3.10 | 2009.3 | 正在基础施工 | 20 | 2009.1 | 好
10 | 来凤乡 | 建设业务用房700m2 | 100 | 90 | 10 |  | 100 | 90 | 10 |  | 县发改局 | 县卫生局 | 彭岳阳 | 来凤乡人民政府 | 2009.3 | 2009.7 | 2009.9 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.3.20 | 2009.3 | 2009.3.10 | 2009.3 | 正在基础施工 | 18 | 2009.1 | 好
11 | 乾龙乡 | 建设业务用房955m2 | 83 | 74 | 9 |  | 83 | 74 | 9 |  | 县发改局 | 县卫生局 | 彭岳阳 | 乾龙乡人民政府 | 2009.3 | 2009.7 | 2009.9 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.3.20 | 2009.1 | 2009.3.10 | 2009.3 | 正在基础施工 | 24 | 2009.1 | 好
12 | 横庙乡 | 建设业务用房200m2 | 25 | 25 | 0 |  | 25 | 25 | 0 |  | 县发改局 | 县卫生局 | 彭岳阳 | 横庙乡人民政府 | 2009.3 | 2009.7 | 2009.9 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.3.20 | 2009.3 | 2009.3.10 | 2009.3 | 正在基础施工 | 15.1786 | 2009.1 | 好
13 | 瑞云乡 | 建设业务用房650m2 | 81 | 73 | 8 |  | 81 | 73 | 8 |  | 县发改局 | 县卫生局 | 彭岳阳 | 瑞云乡人民政府 | 2009.3 | 2009.7 | 2009.9 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.3.20 | 2009.1 | 2009.3.10 | 2009.3 | 正在基础施工 | 25 | 2009.1 | 好
14 | 和平乡 | 建设业务用房300m2 | 38 | 34 | 4 |  | 38 | 34 | 4 |  | 县发改局 | 县卫生局 | 彭岳阳 | 和平乡人民政府 | 2009.3 | 2009.7 | 2009.9 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.3.20 | 2009.3 | 2009.3.10 | 2009.3 | 正在基础施工 | 30 | 2009.1 | 好
15 | 建华乡 | 建设业务用房600m2 | 56 | 50 | 6 |  | 56 | 50 | 6 |  | 县发改局 | 县卫生局 | 彭岳阳 | 建华乡人民政府 | 2009.3 | 2009.7 | 2009.9 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.3.20 | 2009.1 | 2009.3.10 | 2009.3 | 正在基础施工 | 22 | 2009.1 | 好
16 | 大埝乡 | 建设业务用房600m2 | 49 | 44 | 5 |  | 49 | 44 | 5 |  | 县发改局 | 县卫生局 | 彭岳阳 | 大埝乡人民政府 | 2009.3 | 2009.7 | 2009.9 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.3.20 | 2009.3 | 2009.3.10 | 2009.3 | 正在基础施工 | 17 | 2009.1 | 好
17 | 自治乡 | 建设业务用房300m2 | 38 | 34 | 4 |  | 38 | 34 | 4 |  | 县发改局 | 县卫生局 | 彭岳阳 | 自治乡人民政府 | 2009.3 | 2009.7 | 2009.9 | 2009.1 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.3.20 | 2009.3 | 2009.3.10 | 2009.3 | 正在基础施工 | 18 | 2009.1 | 好
18 | 简阳禾丰中心卫生院 | 建设业务用房2100m2 | 381 | 100 | 46 | 235 | 140 |  |  | 140 | 李筱丽 | 禾丰中心卫生院 | 陈泽君 杨道春 | 禾丰中心卫生院 | 2009.3 | 2009.11 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.2 |  | 2009.3.15 | 2009.3 | 正在基础施工 | 60 | 2009.12 | 好
19 | 简城镇中心卫生院 | 建设业务用房1000m2 | 110 | 100 | 10 |  | 0 |  |  |  | 李筱丽 | 简城镇中心卫生院 | 陈泽君徐耀明 | 简城镇中心卫生院 | 2009.3 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.3 | 2009.3 | 2009.3.13 | 2009.3 | 正在基础施工 | 60 | 2009.12 | 好
20 | 龙泉湖中心卫生院 | 建设业务用房1000m2 | 140 | 100 | 10 | 30 | 30 |  |  | 30 | 李筱丽 | 龙泉湖中心卫生院 | 陈泽君吕根忠 | 龙泉湖中心卫生院 | 2009.3 | 2009.10 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.2 | 2009.3 | 2009.3.15 | 2009.3 | 正在基础施工 | 90 | 2009.12 | 好
21 | 平息乡卫生院 | 建设业务用房630 | 79 | 71 | 8 |  | 0 |  |  |  | 李筱丽 | 平息乡卫生院 | 陈泽君吴志和 | 平息乡卫生院 | 2009.3 | 2009.10 | 2009.11 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.2 | 2009.3 | 2009.3.15 | 2009.3 | 正在基础施工 | 65 | 2009.12 | 好
22 | 三岔中心卫生院 | 建设业务用房1500m2 | 200 | 90 |  | 110 | 110 |  |  | 110 | 李筱丽 | 三岔中心卫生院 | 陈泽君张健文 | 三岔中心卫生院 | 2009.3 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.2 | 2009.3 | 2009.3.15 | 2009.3 | 正在基础施工 | 70 | 2009.12 | 好
23 | 三星中心卫生院 | 建设业务用房2500m2 | 375 | 100 | 59 | 216 | 200 | 0 | 0 | 200 | 李筱丽 | 三星中心卫生院 | 陈泽君蒋健 | 三星中心卫生院 | 2009.3 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.2 | 2009.3 | 2009.3.15 | 2009.3 | 正在基础施工 | 60 | 2009.12 | 好
24 | 石钟卫生院 | 建设业务用房1460 | 59 | 53 | 6 |  | 0 |  |  |  | 李筱丽 | 石钟卫生院 | 陈泽君吴献文 | 石钟卫生院 | 2009.3 | 2009.8 | 2009.10 | 2009.11 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.2 | 2009.3 | 2009.3.15 | 2009.3 | 正在基础施工 | 50 | 2009.11 | 好
25 | 望水乡卫生院 | 建设业务用房610m2 | 77 | 69 | 8 |  | 0 |  |  |  | 李筱丽 | 望水乡卫生院 | 陈泽君王烈 | 望水乡卫生院 | 2009.3 | 2009.10 | 2009.11 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.2 | 2009.3 | 2009.3.15 | 2009.3 | 正在基础施工 | 65 | 2009.12 | 好
26 | 新市中心卫生院 | 建设业务用房948m2 | 83 | 75 | 8 |  | 0 |  |  |  | 李筱丽 | 新市中心卫生院 | 陈泽君陈德永 | 新市中心卫生院 | 2009.3 | 2009.11 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.2 |  | 2009.3.15 | 2009.3 | 正在基础施工 | 70 | 2009.12 | 好
27 | 玉成乡卫生院 | 建设业务用房800m2 | 68 | 61 | 7 |  | 0 |  |  |  | 李筱丽 | 玉成乡卫生院 | 陈泽君胡良玉 | 玉成乡卫生院 | 2009.3 | 2009.10 | 2009.11 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.2 | 2009.3 | 2009.3.15 | 2009.3 | 正在基础施工 | 65 | 2009.12 | 好
28 | 镇金中心卫生院 | 建设业务用房1820m2 | 380 | 100 | 133 | 147 | 147 |  |  | 147 | 李筱丽 | 镇金中心卫生院 | 陈泽君晏奎 | 镇金中心卫生院 | 2009.3 | 2009.10 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.1 | 2009.2 | 2009.3 |  | 2009.3.15 | 2009.3 | 正在基础施工 | 90 | 2009.12 | 好