巢湖市卫生局关于开展廉政风险防控工作的实施方案

为贯彻落实市廉政风险防控工作领导小组《巢湖市开展廉政风险防控工作的实施方案》（巢廉防组〔2012〕1号）文件精神，全面推进卫生系统惩防体系建设，加大从源头上预防和治理腐败力度，强化对权力运行的监督制约，提高党员干部特别是领导干部的廉政风险防范能力，现就卫生系统廉政风险防控管理工作制定如下实施方案：

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，以廉政风险排查为基础，以积极防范为核心，以强化管理为手段，按照科学评估、超前预防、改革创新、等级管理、务求实效的原则，逐步建立廉政风险防范和权力运行监控长效机制。通过评估岗位职责风险、明确权力运行流程、查找廉政风险点、制定防控措施，切实加强对重点岗位和关键环节的监督管理，最大限度地控制、减少卫生系统党员干部在执行公务、行医或日常生活中诱发不廉洁问题的可能性，全面实现廉政风险防控的标准化、规范化，真正从源头上有效遏制和减少腐败行为的发生，为深化医药卫生体制改革工作、促进卫生事业发展提供有力保障。

二、基本原则

坚持以人为本，注重预防，推进反腐倡廉关口前移，关心和爱护党员干部，最大限度地维护人民群众利益。坚持改革 、勇于实践、积极探索，不断创新预防腐败的新举措。坚持依纪依法、公开透明，保证廉政风险防控工作的严肃性和规范性，使权力在阳光下运行。坚持突出重点、全面覆盖、以点带面，推进廉政风险防控工作不断深入。坚持务求实效、长效管理，一切从实际出发，既要实现有效监控，又尽可能简化程序，实现廉政风险防控工作常态化、长效性。

三、目标任务

围绕制约监督和规范权力运行，结合实际，认真查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境五个方面的风险点，采取前期预防、中期监控、后期处置等措施，通过制订方案、贯彻执行、调整修正、总结评估的循环管理机制，对廉政风险进行系统的防范管理，铲除腐败现象滋生蔓延的土壤和条件，从而达到预防腐败发生的目的。

四、实施步骤

（一）动员部署阶段（6月下旬～7月上旬）

1.制定方案，广泛宣传。各地各单位要认真学习罗兆好市长在市政府第5次廉政工作会议上的讲话，充分把握开展廉政风险防控工作的指导思想、工作原则、工作内容和工作重点，结合实际制定方案，并进行广泛宣传。

2.动员部署，明确任务。卫生局将于6月底召开卫生系统动员会，会后各单位要及时召开会议，进行再部署，明确开展廉政风险防控工作的目的意义、工作对象、工作任务和工作要求。

3.成立机构，健全组织。成立局廉政风险防控工作指导协调小组：

组  长：夏正和

副组长：盛院生 钱  进 黄长江 仇桂月 程向前 孙大毛

成  员：刘晓荣 叶玉珍 徐济贵 蔡广玲 李存榜 张  莹

刘  军 黄  华 陈永正 赵  峰 倪志刚 宋玉华

沙建军 董  毅 舒炎天

局廉政风险防控工作指导协调小组在市党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系建设领导小组和市廉政风险防控工作指导协调小组的领导下开展工作，下设办公室，办公室设局办公室，负责日常工作。同时，设立综合、政策指导、督查三个工作小组。

风险等级评审组 组长：夏正和 成员：钱进 程向前 孙大毛

综合组  组长：钱进  成员：叶玉珍 张莹 李存榜

政策指导组  组长：盛院生  成员：刘晓荣 黄华 陈永正

督查组  组长：孙大毛  成员：蔡广玲 刘军

各单位要成立相应机构，并报局廉政风险防控工作指导协调小组办公室，抓好本地本单位工作任务的落实。

4.加强指导，培训骨干。局廉政风险防控工作指导协调小组办公室将于6月底举办全市卫生系统廉政风险防控工作业务培训班，对负责廉政风险防控的工作人员进行培训。各单位要结合实际，切实有效的推进本单位廉政风险防控工作扎实有序地开展。

（二）重点推进阶段（7月中旬～11月上旬）

1.清权确权（7月上旬～8月上旬）各单位要根据法律法规和“三定方案”确定的职责，对原有权力进行清理，摸清权力底数及行使权力的依据、程序和时限，该保留的保留，需要调整充实的调整充实，该废止的坚决废止，并绘制权力运行流程图。

2.查找廉政风险点（8月上旬～9月中旬）围绕规范权力运行，通过自己找、群众帮、领导提、专家评和组织审等方式深入查找廉政风险点。查找中要区别领导岗位、中层岗位和其他重要岗位三个层次。再次基础上界定高、中、低三个风险等级，并对划分标准作出说明。

3.公示廉政风险点（9月中旬～10月上旬）各单位对查找出的各类风险点，要以一定的形式进行公示，以接受单位内部和社会监督。

4.制定防控措施（9月中旬～12月中旬）针对权力在行使过程中的风险点制定“一对一”的防控措施。注意把握三个环节：一是有一个风险点，就要有相对应的防控措施；而是防控措施要具体管用，具有针对性和可操作性；三是防控措施制定后，要建立岗位权力行使风险防控一览表。最终要健全和完善制度。

5.处置纠正问题（10月下旬～12月中旬）对在开展廉政风险防控工作中发现的相关问题，要依据有关法律法规严肃处置，切实整改到位。对群众反映强烈的突出问题，需要立案查处的要及时立案查处，形成有效防范风险的长效机制并严肃追究相关人员的责任。

（三）检查验收阶段（2013年1月上旬～2月底）

1.认真做好总结（2013年1月上旬～2月中旬）各单位要认真进行回顾总结，肯定成绩，查找不足，提出下一步工作意见与建议，形成廉政风险防控工作常态化。并将书面总结和成果资料于2013年元月31日之前报局廉政风险防控工作指导协调小组办公室（chswsxx@163.com）。

2.搞好检查验收（2013年3月上旬～3月中旬）在单位总结自查的基础上，局廉政风险防控工作指导协调小组，对各单位开展廉政风险防控工作情况进行检查考核，并将考核情况在政府信息公开网和局网站进行公示。考核结果报市廉政风险防控工作指导协调小组，并作为2012年党风廉政建设责任制和惩防体系建设检查考核的重要内容。

五、几点要求

(一)高度重视，精心组织。廉政风险防控工作涉及全体机关干部和各单位领导班子成员，任务重、难度大。因此，各单位要高度重视，切实加强领导，摆上工作日程，精心组织实施。科学谋划，统筹安排，以廉政风险防控工作的开展，促进各项业务工作的落实。

（二）领导带头，以身作则。各单位主要领导要去亲自抓、负总责，充分发挥表率作用，带头参加学习教育活动，带头查找岗位风险点，带头制定防控措施，带头落实防控责任，带头作出廉政承诺。班子成员要抓好自身和分管单位的廉政风险防控工作，切实履行“一岗双责”的责任。

（三）加强学习，深入动员。各单位要针对广大党员干部思想实际，深入细致地搞好学习教育，把学习教育贯穿于廉政风险防控工作的全过程。广大党员干部要以此为契机，进行自我教育，积极支持参与本单位廉政风险防控工作，认真查找本人本岗位廉政风险点，有针对性地制定防控措施，以收到关口前移，防范在前的效果。

（四）密切协作，搞好配合。承担预防腐败的各职能单位，既要各负其责，抓好本单位的廉政风险防控工作，又要与相关单位密切配合、积极协助党组（党委、党工委）加强对面上廉政风险防控工作的指导。各纪检监察机关要在党组（党委、党工委）领导下，认真履行职责，搞好监督检查，积极推进廉政风险防控工作扎实有效的开展。

附件:1.《廉政风险防控工作导则》

2.《廉政风险防控工作流程图》

附件1：

廉政风险防控工作导则

为指导和规范我市廉政风险防控工作，促进廉政风险防控工作扎实有效地开展，制定本导则。

- 建立组织机构，扎实有序推进

1.成立机构，健全组织。成立相应的廉政风险防控工作机构，抓好本地本单位工作任务的落实。

2.制定方案，动员部署。根据市廉政风险防控工作指导协调小组《关于开展全市廉政风险防控工作的实施方案》（巢廉防发[2012]1号），针对本地本单位实际，制定具体实施方案，并进行广泛宣传和动员部署。

3.加强指导，培训骨干。结合实际，抓好对相关人员的培训，熟悉工作内容、工作流程和工作要求，扎实有序地推进本地本单位廉政风险防控工作。

二、核定权力清单，排查廉政风险

1.依据法律法规及“三定”方案，对单位、部门和岗位权力事项进行全面清单；单位、部门和岗位均要有权力清单，编制“职权目录”：职权名称、内容、办理主体和法律依据。

2.围绕规范权力运行，通过自己找、群众、领导提、专家评和组织审等程序，采取自上而下、自下而上和内外结合等方式，分岗位、部门和单位三个层面，全面排查出岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险点。岗位职责方面：重点查找由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的风险。业务流程方面：重点查找由于运行程序不当或自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的风险。制度机制方面：重点查找由于工作制度机制缺失或不完善，可能导致权力失控的风险。

3.单位廉防办逐一审核，对风险点查找不准、不全的，一律发回重找。

4.单位党员（党委、党工委）召开专题会议进行研究（集体定），确认风险点、风险等级（高、中、低）。

三、制定防控措施，规范权力运行

1.建立科学的权力运行机制。属于岗位职责方面：通过建立健全权力运行程序和分权、示权、控权以及权力制衡机制等方式，加强监督和制约，规范权力运行。对重要部门负责人、重点岗位人员按规定实行定期轮岗交流。属于业务流程方面：按照廉洁、高效、便民原则，规范工作流程。属于制度机制方面：对缺失或不完善的制度进行建立和修订。

2.绘制权力运行图并予以公示。“权力运行外部流程图”：明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料；“权力运行内部流程图”：对单位内部运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范。

3.推进科技防控。建立完善权力网上公开运行和电子监察系统，提升防控效率。

4．建立风险预警、风险处置、评估修正机制。通过信访举报、案件查处、监督检查、经济责任审计、干部考核、电子监控预警、网络舆情等多种渠道，加强对权力运行过程动态监测，及时发现权力运行过程中存在的漏洞和薄弱环节以及苗头性、倾向性问题。通过廉政风险监测机制，对已发现的廉政风险，及时向有关单位或岗位进行预警提示，采取谈话函询、警示诫勉、责令纠错等处理措施，及时纠正权力运行中的失误和偏差，化解廉政风险。通过定期自查、上级检查、社会评议等方式，对廉政风险防控各项措施的落实情况进行考核，根据考核结果，纠正存在问题，完善工作程序，修正防控措施。

四、整理文件资料，汇编工作手册

及时对廉政风险防控工作的文件资料进行分类归档，并汇编成册。廉政风险防控管理工作手册内容包括：

- 有关法律法规；

2.“三定”方案文件；

3.单位、部门、岗位权力清单（职权目录）；

4.岗位职责、业务流程、制度机制廉政风险点，风险等级及防控措施总汇；

5、权力运行（外部、内部）流程图；

6.修订完善的各项制度；

7.廉政风险防控管理工作有关文件、经验总结、公开公示及宣传报道材料等；

8.其他有关材料。

附件2：

巢湖市卫生局廉政风险防控工作流程图

# Text boxes

整理文件资料

汇编工作手册

制定防控措施

规范权力运行

核定权力清单

排查廉政风险

建立组织机构

扎实有序推进

建立科学的权力运行机制

对单位、部门和岗位权力全面清理，编制职权目录

全面排查岗位职责、业务流程、制度机制等方面的廉政风险点并确定风险等级

加强领导，培训骨干

成立机构，健全组织

成立机构，健全组织

制定方案，动员部署

绘制权力运行图并予以公示

推进科技防控，提升防控效率

建立风险预警、风险处置、评估修正机制

有关法律法规

三定方案文件

单位、部门、岗位权力清单（职权目录）

岗位职责

、业

务流程，

制度机制廉政风险点，

风险等级及防控措施

权力运行（外部、内部）流程图

修订完善的各项制度

防控工作有关文件

、经验总结、

公示公开及宣传报道材料等

其他有关材料