辽卫函字〔2012〕33号

关于印发2012年全省卫生应急

工作要点的通知

各市、绥中县、昌图县卫生局：

现将《2012年全省卫生应急工作要点》印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻落实。

二〇一二年一月十九日

（信息公开形式：主动公开）

主题词：卫生  应急△  管理  通知

抄送：卫生部应急办，省政府应急办，省疾病预防控制中心，省卫生监督所，省职业病防治院，省健康教育中心，省精神卫生中心，省卫生信息中心，中国医科大学附属第一医院，中国医科大学附属盛京医院，省人民医院，沈阳市传染病院，厅内有关处室（局）。

辽宁省卫生厅办公室 2012年1月19日印发

校对：曲国辉

2012年全省卫生应急工作要点

2012年全省卫生应急工作按照《辽宁省突发公共事件卫生应急体系建设“十二五”规划（2011—2015年）》所明确的指导思想和总体目标，以创建卫生应急综合示范县，提高卫生应急管理水平；以加强机构和队伍建设，完善应急处置能力；以开展联防联控联动，保障“十二”全运会；以建立评估通报制度，增强监测预警能力，推动全省卫生应急工作再上新高度。

（一）创建卫生应急综合示范县，提高卫生应急管理水平

根据卫生部办公厅印发的《国家卫生应急综合示范县（市、区）创建工作指导方案》，制定《辽宁省创建国家卫生应急综合示范县（市、区）建设方案》及《辽宁省创建国家卫生应急综合示范县（市、区）评估标准》，部署并组织全省开展国家卫生应急综合示范县（市、区）创建工作，在被授予“辽宁省卫生应急工作示范县（市、区）”中，创精品、树典型，2012年6月底前完成对申报创建国家卫生应急综合示范县（市、区）评估和推荐工作，力争我省4-5个县（市、区）通过卫生部组织的复核并被命名为“国家卫生应急综合示范县（市、区）”，并以此项工作作为载体，规范和推行全省卫生应急管理工作绩效考核，不断提高卫生应急管理水平。

（二）加强机构和队伍建设，完善应急处置能力

1、加快完成国家级紧急医学救援队伍建设项目。2012年5月底前完成国家级紧急医学救援队伍建设项目，移动医疗装备到位，熟练掌握使用性能；明确队员职责分工，规范操作流程和制度；整合人员与设备配置，开展一次野外拉动演练，确保我省国家级紧急医学救援队伍达到整体配合、装备应用、现场处置、野外生存的要求，随时听从调遣，参加卫生应急行动。

2、完成市级突发公共卫生事件应急指挥视频交换平台建设项目。2012年上半年，根据卫生部有关建设方案和技术参数要求，制定我省建设项目实施方案，通过政府统一招标采购，完成项目所要求的各项建设任务，实现市级突发公共卫生事件应急指挥视频交换平台与国家和省全面对接和互通，实现卫生应急监测预警、应急值班、信息报送、指挥协调、研判分析和视频会商等基本功能。

3、开展卫生应急能力建设。组织举办县（市、区）级卫生应急管理业务培训；筹备并组织召开北方四省区鼠疫联防会议；按照卫生部的统一部署，组织全省卫生系统深入开展以“建设高素质卫生应急队伍，提高整体卫生应急能力”为主要内容的卫生应急大练兵活动，并通过此项活动，进一步展示卫生应急队伍新风貌，树立卫生行业新形象。

4、建立省级医疗救援和卫生防疫应急物资储备制度。按照《辽宁省卫生系统突发公共卫生事件应急处置物资储备目录（试行）》有关要求，建立并完善省级医疗救援和卫生防疫应急物资储备制度，指定储备单位，确定储备种类、规格和数量，明确储备方式，逐步形成覆盖应对自然灾害、重大传染病疫情、群体性急性中毒、群体性伤亡等突发公共事件所需药品、疫苗、个人防护用品、医疗卫生器械和设备的卫生应急保障和储备体系。

（三）开展联防联控联动，保障“十二”全运会

为确保2013年在我省举办的第十二届全运会圆满和顺利，会同有关部门及单位，组织开展以食品安全、饮用水安全以及重大传染病防控为重点的突发公共卫生事件风险监测和排查，并举办相应应急拉动、现场处置、部门联动的应急演练，进一步强化各部门、各单位应对突发公共卫生事件应急协调机制，切实做好第十二届全运会各项公共卫生安全及应急保障。

（四）建立评估通报制度，增强监测预警能力

依托突发公共卫生事件网络直报系统，强化各级卫生行政部门以及医疗卫生机构突发公共卫生事件报告率和及时率达到100%的要求，并组织开展专项督导检查；组织制定全省突发事件公共卫生风险评估管理办法和技术方案，启动省级突发事件公共卫生风险评估工作，适时在部分市开展市级试点工作，并充分发挥各级突发公共卫生事件应急专家咨询委员会以及疾病预防控制机构的专家和技术优势，加强评估质量，建立评估通报制度，提高突发公共卫生事件监测预警能力，及时指导各地做好本辖区突发公共卫生事件防范应对工作，最大限度地减轻突发公共卫生事件造成的影响和危害。