黑龙江省卫生厅

黑龙江省公安厅

黑卫办发〔2012〕518号

关于开展黑龙江省医疗卫生行业网络

与信息安全检查行动的通知

各市(行署)卫生局、公安局、绥芬河市、抚远县卫生局、公安局，省农垦总局、森工总局卫生局、公安局，厅直各单位，三级甲等医院：

为进一步加强和推进我省医疗卫生行业网络信息安全工作，推进信息安全等级保护各项工作的落实，全面提升我省医疗卫生行业重要信息系统安全防护能力，保障党的十八大胜利召开，根据《关于开展重点领域网络与信息安全检查行动的通知》（国办函〔2012〕102号）、《关于开展“十八大”重要信息系统等级保护检查工作的通知》（公信安〔2012〕802号）、《关于印发黑龙江省重点领域网络与信息安全检查行动工作方案的通知》（黑信安办〔2012〕3号）、《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见的通知》（卫办发〔2011〕85号)等有关文件要求，黑龙江省卫生厅、黑龙江省公安厅决定在全省医疗卫生系统开展网络与信息安全专项检查行动。现将有关要求通知如下：

一、检查目的

通过开展全省医疗卫生系统网络与信息安全专项检查行动，全面掌握医疗卫生行业各单位重要网络与信息系统基本情况，全面摸清信息系统安全等级保护定级备案、等级测评、安全建设整改等工作部署和落实情况。分析面临的安全威胁和风险，评估安全防护水平，查找突出问题和薄弱环节，以有针对性地采取防范对策和改进措施，加强网络与信息安全管理、技术防护和人才队伍建设，促进安全防护能力和水平提升，预防和减少重大信息安全事件的发生，切实保障卫生部门网络与信息安全。

二、检查范围和检查重点

本次检查的范围是为医疗卫生行业各单位履行政府职能或自身工作运转提供支撑的信息系统，包括自行维护管理以及委托其他机构运行维护管理的办公系统、业务系统、网站系统、邮件服务系统等。检查的重点是依托互联网运行的各类网站、三级甲等医院的核心业务系统和信息安全等级保护级别在第三级（含）以上的重要网络和信息系统。

三、检查方式

本次检查按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责”的原则，采取自查与抽查相结合、以自查为主的方式开展。

四、切实做好自查工作

（一）自查工作组织机构

1、各市（行署）卫生局负责组织本单位和属地的医疗卫生单位信息系统自查工作。

2、厅直各单位、三级甲等医院负责本单位信息系统自查工作。

（二）自查工作要点

1、各市（行署）卫生局自查工作要点

（1）部署

各市（行署）卫生局按照此《检查通知》要求，确定自查范围和责任单位，明确安全检查的工作安排、具体对象、时间进度、工作要求等。

（2）实施

各市自查单位必须按照《网络与信息安全基本情况自查表》（附件1）和《信息安全等级保护自查项目表》（附件2）开展自查。

各市（行署）卫生局可协调市级信息化、公安等相关职能部门，成立联合督查组，对自查单位进行抽查，督促自查单位开展自查工作；可根据本地区实际，组织开展相应的培训，促进提高本地区相关单位自查工作能力；开展信息通报，加强本地区自查工作的信息交流。

（3）总结和上报

自查工作完成后，各市（行署）卫生局负责组织汇总整理本地区自查单位上报的《网络与信息安全基本情况自查表》、《信息安全等级保护自查项目表》和《信息系统等级保护基本情况表》（附件3）。结合抽查情况，认真研究存在的主要问题和薄弱环节，综合分析本地区重要网络与信息系统面临的安全威胁和风险，评估安全防护能力和水平，结合本地区重要网络与信息系统整体安全状况的判断，总结所采取的整改措施及整改效果，认真填写《检查情况报告表》（附件4）。在以上工作基础上，形成本地区自查工作总结报告（格式参照附件5），连同《网络与信息安全基本情况自查表》、《检查情况报告表》，及时报送省卫生信息安全领导办。《信息安全等级保护自查项目表》和《信息系统基本情况表》及时报送省卫生信息安全领导办和省公安厅。

2、厅直各单位和三级甲等医院自查工作要点

（1）实施

厅直各单位和三级甲等医院按照此《检查通知》要求，必须按照《网络与信息安全基本情况自查表》和《信息安全等级保护自查项目表》开展自查。

（2）总结和上报

自查工作完成后，各单位要对检查中发现的问题和薄弱环节进行认真研究，综合分析本单位面临的安全威胁和风险，评估安全防护能力和水平，给出本单位重要网络与信息系统整体安全状况的判断，总结所采取的整改措施及整改效果，认真填写《检查情况报告表》。在以上工作基础上，形成本单位自查工作总结报告，连同《网络与信息安全基本情况自查表》、《检查情况报告表》，及时报送省卫生信息安全领导办，《信息安全等级保护自查项目表》和《信息系统基本情况表》及时报送省卫生信息安全领导办和省公安厅。

五、切实做好抽查工作

按照《检查通知》，黑龙江省卫生系统网络与信息安全工作领导小组协调省公安厅和所属专业技术队伍进行安全抽查，查找安全漏洞和隐患，评估安全防护能力，研究提出改进和加强安全保障的措施建议。

（一）抽查范围与方式。

抽查范围是《检查通知》中明确的范围，抽查重点是厅直各单位和三级甲等医院。抽查采取现场与外部检测两种方式进行。现场检查时，重点检查被抽查单位的重要网络与信息系统；外部检测时，主要检测与互联网相连的网络与信息系统。

（二）抽查内容。

1、现场检查内容

（1）自查工作进展情况。重点检查：被抽查单位自查工作部署、自查方案制定、自查工作进度等情况。

（2）信息安全等级保护制度落实情况。重点检查是否组织部署等级保护有关工作；是否制定发布等级保护政策文件、标准规范和管理制度等;所属信息系统是否全部完成信息系统定级和备案;安全保护等级第三级（含）以上的重要信息系统是否开展等级测评和安全建设整改。

（3）网络与信息系统基本情况。重点检查重要网络与信息系统情况，包括：系统的实时性、服务对象、连接互联网情况、数据集中情况、灾备情况，系统停止运行后对主要业务的影响程度、系统遭受攻击破坏后对社会公众的影响程度，主要软硬件设备的类型、数量、生产商，信息技术外包服务类型、服务提供商、服务方式、安全保密协议等。

（4）安全防护措施及隐患情况。重点检查：网络架构、安全区域划分、网络边界安全防护措施，服务器、网络设备、安全设备等的安全策略配置及有效性，应用系统安全功能配置及有效性，重要数据传输、存储的安全防护措施，检查密码设备的部署及其安全策略配置情况、密码服务情况等。

2、外部检测内容

通过互联网对被抽查的网络与信息系统进行外部渗透测试，重点对病毒木马、信息篡改等安全问题以及安全漏洞和隐患等情况进行检查，检验安全防护措施的有效性以及系统防病毒、防篡改、防瘫痪、防攻击、防泄密等能力。

六、加强专家咨询指导

（一）此次安全检查涉及的范围广，为提高检查工作成效，调整了省卫生系统网络与信息安全工作领导小组成员，对检查行动进行咨询指导，帮助分析检查工作中遇到的困难和问题，评估、研判安全检查结果，提出对策建议。

（二）各市（行署）卫生局、厅直各单位、三级甲等医院在自查工作中，要注重发挥专家作用，根据自查工作的需要，成立专家组或邀请专家对自查工作进行指导，提高自查工作的质量。

七、加强信息报送工作

（一）省卫生信息安全领导办汇总各市、厅直各单位和三级甲等医院检查工作进展情况，按要求向卫生部和省政府信息安全协调小组办公室报告。

（二）各市（行署）卫生局、厅直各单位信息安全等级保护联络员为此次检查行动的联络员，如有变更，请重新上报。三级甲等医院联络员需尽快补充上报（附件6），联络员负责同卫生信息安全领导办的日常联系。

八、严格时间进度安排

本次检查行动时间自8月27日起至9月21日止。

（一）自查时间进度安排

各市、厅直各单位和三级甲等医院9月14日前完成自查工作，并将本地区、本单位《信息安全自查工作总结报告》、《网络与信息安全基本情况自查表》、《检查情况报告表》上报省卫生信息安全领导办，《信息安全等级保护自查项目表》和《信息系统基本情况表》上报省卫生信息安全领导办和省公安厅。对未按时上报的，将全省通报批评。

（二）抽查时间进度安排

抽查与自查同步进行，现场抽查时间是9月3日～9月14日；（2）外部检测实施时间是8月27日～9月14日。

（三）检查行动总结时间安排

9月21日前，省卫生信息安全领导办将全省医疗卫生行业网络与信息安全检查行动的总结报告，报卫生部和省政府网络与信息安全协调小组办公室。

九、认真落实有关要求

（一）加强整改落实。

各市（行署）卫生局、厅直各单位、三甲医院要按照《检查通知》要求，切实做好整改工作，对检查中发现的问题，要及时进行研究，采取有效措施加以整改。因条件不具备不能及时整改的，要制定整改计划、整改方案及整改时间表，并采取临时防范措施，确保网络与信息系统安全正常运行。要举一反三，在同类系统、同类设备中排除类似问题，切实提高信息系统安全防护水平。卫生信息安全领导办根据实际情况，对存在突出安全隐患和薄弱环节的各市、厅直各单位和三甲医院提出整改建议书，督促进行整改。

各地公安机关网安部门，一是要主动配合各级卫生部门搞好此次网络与信息安全专项检查行动，按照信息安全等级保护检查工作规范的要求开展工作，并掌握属地卫生信息系统基本情况，对定级准确、材料齐全的信息系统应及时受理并发给备案证明，并将备案后的信息系统材料录入数据库 ；二是要切实履行网络信息安全保护工作职责，对检查中发现的重点问题，要下达整改通知书，限期整改，对整改不合格的，将工作情况通报省卫生信息安全领导办，并按照按照国家法律、法规的规定，依法进行处理。

（二）认真做好总结。

各市（行署）卫生局、厅直各单位和三甲医院要按照《检查通知》要求，对本市、本单位自查工作进行全面总结，认真撰写自查工作总结报告，如实填写检查情况工作表。总结报告必须给出对本市、本单位安全状况的总结判断，给出安全防护能力的判断。填写检查情况报告表时，应避免出现漏项、错项、前后不一致等情况。要根据检查报告的敏感程度，确定报告密级并在报告首页明确标识。

（三）加强风险控制。

各市（行署）卫生局、厅直各单位和三甲医院在开展安全检查工作时，要明确相关工作纪律并严格执行。要识别检查中的安全风险，周密制定应急预案，强化风险控制措施，明确发生重大安全问题时的处置流程，确保被检查系统的正常运行。要对技术检测活动的安全风险，特别是现场检查中使用的自动化检测工具的安全风险进行评估，防止引入新的风险，并要求相关人员严格遵守操作规程。应对重要数据和配置进行备份，尽量避开业务高峰进行工具测试。对工业控制系统的技术检测要慎重实施。

（四）加强保密管理。

各市（行署）卫生局、厅直各单位和三甲医院要高度重视保密工作，指定专人负责，对检查活动、检查实施人员及相关文档和数据进行严格管理，确保检查工作中涉及到的国家秘密和商业秘密得到有效控制；对检查人员进行保密培训，确保检查工作中获得的信息不被泄露，检查数据和检查结果不向其他单位透露。

黑龙江省卫生厅联系人：刘骞

电话：0451-87096798（传真同）  13804587856

黑龙江省公安厅联系人：夏楠

电话：0451-82696246  13304811106

附件：1、网络与信息安全基本情况自查表

2、信息安全等级保护自查项目表

3、信息系统等级保护基本情况表

4、检查情况报告表

5、信息安全自查工作总结报告参考格式

6、信息安全检查联络员信息报送表

黑龙江省卫生厅             黑龙江省公安厅

2012年8月24日

黑龙江省卫生厅办公室 2012年8月24日印发

# Text boxes

文件